## ГРФ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
№ | Этапы реализации/ Stages of implementation | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Вход в проект, проектирование, разрешения | bar: 2008 III
Project documentation preparation, permits obtaining | bar: 2008 III
2 | Поиск источника финансирования | bar: 2008 IV
Search for the source of financing | bar: 2008 IV
3 | Выпуск ЦБ | bar: 2009 I to 2012 II
Issue of securities | bar: 2009 I to 2012 II
4 | СМР/Building and assembling works
Подготовительные работы к СМР | bar: 2009 I
Pre-construction and assembley works | bar: 2009 I
Наружные сети (перенос, укладка, прочее) | bar: 2009 II
Exterior grids (transportation, laying, other) | bar: 2009 II
Подземная часть СМР | bar: 2009 III to 2009 IV
Underground part of the construction and assembley works) | bar: 2009 III to 2009 IV
Монолитно-каркасные работы | bar: 2009 IV to 2010 III
Laying and of monolith and frame | bar: 2009 IV to 2010 III
Общестроительные работы | bar: 2010 II to 2011 I
Civil and erection works | bar: 2010 II to 2011 I
Специальные работы и благоустройство территории | bar: 2010 IV to 2011 II
Specific works and lanscape arrangement | bar: 2010 IV to 2011 II
5 | Страхование | bar: 2008 IV
Insurance | bar: 2008 IV
6 | Рекламная кампания
Promotion and advertising campaign
7 | Продажи | bar: 2009 II to 2012 IV
Sale | bar: 2009 II to 2012 IV
8 | Ввод в эксплуатацию | bar: 2011 III
Putting into operation | bar: 2011 III
9 | Распределение прибыли | bar: 2012 IV
Profit allocation | bar: 2012 IV

## МАРКЕТИНГ
Прогнозирование стоимости продажи площадей в период проведения строительно-монтажных работ
Areas' sale forecast within the stage of construction and assembling works
Показатель/ Description | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | ВСЕГО
| III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
ОФИСЫ/ OFFICE AREAS
Продажа офисных площадей (цена 1 кв. м) |  | 2500 | 2630 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | 4900
Office areas sale (price per 1 sq.m.)
Объем продаж (80% от общей площади) |  | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 99.5%
Volume of sales (80% of the total area)
Прогнозируемый валовый доход от продажи офисов
Forecasted gross revenue derived from offices' sale |  | 0 | 3284344 | 6743520 | 10489920 | 14486080 | 16983680 | 18045160 | 19106640 | 21354480 | 22478400 | 23602320 | 24164280 | 24726240 | 25288200 | 0 | 0 | 0 | 230753264
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ/ RETAIL AREAS
Продажа торговых площадей (цена 1 кв. м) |  | 3500 | 3600 | 3700 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400
Retail areas sale (price per 1 sq.m.)
Объем продаж (80% от общей площади) |  | 0% | 1% | 2% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100%
Volume of sales (80% of the total area)
Прогнозируемый валовый доход от продажи торг.
Forecasted gross revenue derived from retail areas' sale |  | 0 | 430560 | 885040 | 1865760 | 2451800 | 3013920 | 3683680 | 4126200 | 4305600 | 4485000 | 4664400 | 4843800 | 5023200 | 5202600 | 5382000 | 5561400 | 5740800 | 61665760
ПАРКИНГИ/ PARKING PLACES
Продажа подземных паркингов (цена 1 машиноместа) |  | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000
Underground parking areas sale (price per 1 place)
Объем продаж (100% машиномест) |  | 0% | 0% | 3% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
Volume of sales (100% of available parking places)
Прогнозируемый валовый доход от продажи паркингов
Forecasted gross revenue from parkings' sale |  | 0 | 0 | 462000 | 966000 | 1176000 | 1225000 | 1274000 | 1323000 | 1372000 | 1421000 | 1470000 | 1519000 | 1568000 | 1617000 | 1666000 | 1715000 | 1764000 | 20538000
ВСЕГО поступлений от продажи
TOTAL revenue from sale |  | 0 | 3714904 | 8090560 | 13321680 | 18113880 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 312957024
| -26750000 | 0 | -7787203.2 | -15574406.4 | -6489336 | -18170140.8 | -11680804.8 | -19468008 | -19468008 | -12978672 | -12978672 | -31941468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогнозируемые поступления денежных средств от продажи площадей
Forecasted revenues from the areas sale
Office areas Retail areas Parking places
Office areas sale (price per 1 sq.m.) Retail areas sale (price per 1 sq.m.)

## ТЕО
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Economic and technical details of the project
| Показатель/ Description | Величина/ Amount | Ед. изм./ Units | Период реализации/Corresponding period
1 | Стоимость проекта (цена вхождения) | 26750000 | $ | в начале проекта
| Cost of the project (initial cost) |  | $ | in the beginning of the project
2 | Cтроймонтаж | 1200 | $/кв.м | 2,5 года равномерно
| Building and assembling works |  | $/ 1 sqm | equally within 2,5 years
3 | Общая площадь | 107000 | кв.м
| Gross developed area |  | sqm
4 | Офисы | 78050 | кв.м
| Office spaces |  | sqm
5 | Торговые площади | 14950 | кв.м
| Retail spaces |  | sqm
6 | Паркинги | 700 | машиномест
| Parking |  | places
7 | Коеф. полезной площади | 80%
Usable area ratio
8 | Продажи офисов (начальная цена) | 2500 | $/кв.м
| Initial selling price for office spaces |  | $/1 sqm
9 | Продажи торговых пл. (начальная цена) | 3500 | $/кв.м
| Initial selling price for retail spaces |  | $/1 sqm
10 | Продажи паркингов | 20000 | машиноместо
| Revenues from sales of parking places |  | 1 parking place
11 | Расходы на продажи | 3% | $ | от валового дохода
| Cost od sale |  | $ | of the gross revenue
12 | Страхование | 1% | $ | от СМР
| Insurance |  | $ | of the building and assembling works' value
13 | Выпуск ценных бумаг | 0.8% | $ | от СМР
| Securities issue |  | $ | of the building and assembling works' value
14 | Отчисления городу | 250 | $/кв.м | на протяжении СМР
| Municipal deductions |  | $/1 sqm | during the building and assembling works
15 | Процент по кредиту | 18% | годовых
| Interest on loan |  | per annum
16 | Вознаграждение инвесторам (КУА) | 25% | годовых
| Investors' premiums |  | per annum
17 | Аренда офисных площадей | 25 | $/кв.м | удорожание 10% в год
| Office spaces lease |  | $/1 sqm | 10% annual growth
18 | Аренда торговых площадей | 30 | $/кв.м | удорожание 10% в год
| Retail spaces lease |  | $/1 sqm | 10% annual growth
19 | Аренда паркингов | 500 | $/место | удорожание 10% в год
| Parking lease |  | $/parking place | 10% annual growth
20 | Норма капитализации | 10% | годовых | удорожание 15% в год
| Capitalization rate |  | per annum | 15% annual growth
21 | Операционные расходы | 6 | $/кв.м | удорожание 10% в год
| Maintenance fees |  | $/1 sqm | 10% annual growth
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Engineering data / Technical details
| Показатель/ Description | Величина/ Amount | Ед. изм./ Unit of measurement
1 | Площадь участка | 1.3 | Га
| Land plot area |  | На
2 | Месторасположение | Киев, ул. Закревского, 42-а
| Location | Kyiv, Lybidska square
3 | Площадь застройки | 0.79 | Га
| Area of construction |  | На
4 | Площадь автодорог и тротуаров | 0.28 | Га
| Area of roads and pavements |  | На
5 | Площадь озеленения | 0.23 | Га
| Total green space |  | На
6 | Общая площадь комплекса | 107000 | кв.м
| Total area of the complex |  | sq.m
4 | Офисы | 78050 | кв.м
| Office spaces |  | sq.m
5 | Торговые площади | 14950 | кв.м
| Retail spaces |  | sq.m
6 | Паркинги (700 машиномест) | 14000 | кв.м
| Parking spaces |  | sq.m
7 | Коеф. полезной площади | 80%
Usable area

## Кредит_ЦБ_КЕШ
128400000
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ, ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ НА ВЕНЧУРНОМ ФОНДЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES ISSUE, BANK LOAN ATTRACTION AT THE INITIAL STAGE. THE PROFIT SHOULD REMAIN AT THE DISPOSAL OF VENTURE FUND
№ | Название показателя/ Description |  | Всего/eng | 1: 2008; 3: 2009; 7: 2010; 11: 2011; 15: 2011 | Всего,
|  |  | $ | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | $
РАСХОДЫ
COSTS
1 | Вход в проект, проектирование, разрешения |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Project documentation preparation, necessary permits obtaining
2 | Выпуск ЦБ (0,8% от СМР) | 0.08% | 102720 |  |  | 6163.2 | 12326.4 | 5136 | 14380.8 | 9244.8 | 15408 | 15408 | 10272 | 10272 | 4108.8 | [6 empty] | 102720
Issue of securities (0,8% of the building and assembling works)
3 | СМР/The building and assembling works |  | 128400000 |  |  | 7704000 | 15408000 | 6420000 | 17976000 | 11556000 | 19260000 | 19260000 | 12840000 | 12840000 | 5136000 | [6 empty] | 128400000
| Подготовительные работы к СМР |  | Всего/eng $: 7704000; 2009 I: 7704000; Всего, $: 7704000
Pre-construction and assembley works
| Наружные сети (перенос, укладка, прочее) |  | Всего/eng $: 15408000; 2009 II: 15408000; Всего, $: 15408000
Exterior grids (transportation, laying, other)
| Подземная часть СМР |  | Всего/eng $: 12840000; 2009 III: 6420000; 2009 IV: 6420000; Всего, $: 12840000
Underground part of the construction and assembley works)
| Монолитно-каркасные работы |  | Всего/eng $: 46224000; 2009 IV: 11556000; 2010 I: 11556000; 2010 II: 11556000; 2010 III: 11556000; Всего, $: 46224000
Laying and of monolith and frame
| Общестроительные работы |  | Всего/eng $: 30816000; 2010 II: 7704000; 2010 III: 7704000; 2010 IV: 7704000; 2011 I: 7704000; Всего, $: 30816000
Civil and erection works
| Специальные работы и благоустройство территории |  | Всего/eng $: 15408000; 2010 IV: 5136000; 2011 I: 5136000; 2011 II: 5136000; Всего, $: 15408000
Specific works and lanscape arrangement
4 | Отчисления городу |  | Всего/eng $: 26750000; 2011 II: 26750000; Всего, $: 26750000
Municipal deductions
5 | Страхование |  | 1284000 |  |  | 77040 | 154080 | 64200 | 179760 | 115560 | 192600 | 192600 | 128400 | 128400 | 51360 | [6 empty] | 1284000
| Insurance | 1%
6 | ВСЕГО |  | 183286720 | 26750000 |  | 7787203.2 | 15574406.4 | 6489336 | 18170140.8 | 11680804.8 | 19468008 | 19468008 | 12978672 | 12978672 | 31941468.8 | [6 empty] | 183286720
Totals
ДОХОДЫ
REVENUES
7 | Валовой доход от продаж |  | 312957024 |  |  | 3714904 | 8090560 | 13321680 | 18113880 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 312957024
Sales gross revenue
8 | Расходы на продажу | 3% | 9388710.72 |  |  | 111447.12 | 242716.8 | 399650.4 | 543416.4 | 636678 | 690085.2 | 736675.2 | 810962.4 | 851532 | 892101.6 | 915812.4 | 939523.2 | 963234 | 211440 | 218292 | 225144 | 9388710.72
Cost of sale
9 | Налог на прибыль | 0% | Всего/eng $: 0
Corporate profit tax
10 | Чистая прибыль |  | 122849423.28 |  |  | -4100543.12 | -7560156.8 | 6502029.6 | -405536.4 | 9029922 | 3052754.8 | 4559164.8 | 13381117.6 | 14692868 | 23708618.4 | 29611267.6 | 30377916.8 | 31144566 | 6836560 | 7058108 | 7279656 | 122849423.28
Net profit
11 | Собственные средства |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Owner's funds
12 | Потребность в кредитировании |  | 2009 I: -4100543.12; 2009 II: -7560156.8; Всего, $: -11660699.92
Estimated loan funds
13 | Кредит |  | Всего/eng $: 11660699.92; 2009 I: 4100543.12; 2009 II: 7560156.8; Всего, $: 11660699.92
Bank loan
14 | % по кредиту (18% годовых) |  | Всего/eng $: 1233987.4332; 2009 I: 184524.4404; 2009 II: 524731.4964; 2009 III: 524731.4964; Всего, $: 1233987.4332
Interest on attracted loan (18% annual rate)
15 | Поступления с учетом возврата кредита |  | 296347432.6468 | [5 empty] | 26631432.6468 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 296347432.6468
Receipts after loan repayment
16 | Поступления с учетом возврата кредита и собств. средств |  | 269597432.6468 | [6 empty] | 21104032.6468 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 269597432.6468
Reciepts after loan repayment and own funds deduction
17 | Денежный поток/Cash flow |  | 128436316.5668 | -26750000 | 0 | 28243.92 | 76310.4 | 6832344 | -12950948.1532 | 9541795.2 | 3534832 | 5087832 | 14053408 | 15405728 | -2204748.8 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 128436316.5668
| операционная деятельность/operating activity |  |  |  |  | -4072299.2 | -7483846.4 | 6832344 | -56260.8 | 9541795.2 | 3534832 | 5087832 | 14053408 | 15405728 | -2204748.8 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 156420304
| инвестиционная деятельность/investment activity |  | 2008 III: -26750000; Всего, $: -26750000
| финансовая деятельность/financial activity |  | 2009 I: 4100543.12; 2009 II: 7560156.8; 2009 IV: -12894687.3532; Всего, $: -1233987.4332
18 | Дисконтированный ден. поток PV |  | 85745745.7539 | -26097560.9756 |  |  | 69133.4561 | 6038796.5388 | -11167562.0037 | 8027180.582 | 2901201.2424 | 4073971.3823 | 10978499.8684 | 11741395.2108 | -1639353.9453 | 22144965.8412 | 22164203.9896 | 22169330.0059 | 4747708.5313 | 4782014.1133 | 4811821.9164 | 85745745.7539
Discounted cash flow
19 | Внутренняя норма рентабельности, IRR |  | Всего, $: IRR
| Internal return rate |  |  | -26750000 |  |  | 76310.4 | 6832344 | -12950948.1532 | 9541795.2 | 3534832 | 5087832 | 14053408 | 15405728 | -2204748.8 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 19.91%
Расшифровка доходных статей Корпорации
Revenues of the corporation
| Доходы по источникам |  | Всего/eng $: 15465707.4332
Revenues within the sources
| Страховая компания |  | Всего/eng $: 1284000
Insurance company
| Банк всего, в том числе: |  | Всего/eng $: 1341707.4332
Bank totals, including
| Доход банка на обслуживании ц.б. |  | Всего/eng $: 102720
Servicing of securities
| Доход банка, проценты |  | Всего/eng $: 1233987.4332
Bank interest
| Доходы торговца (банк) |  | Всего/eng $: 5000
Trader's revenues
| Доход от участия в проекте (10% от строймонтажа) |  | Всего/eng $: 12840000
Revenue from participation in the project (10% of B&A works)

## БЕЗ_КРЕДИТ_ЦБ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES AND BANK LOAN ATTRACTION AT THE INITIAL STAGE
№ | Название показателя/ Description | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012
|  | II | III | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Расходы, накопленным итогом | 26750000 | 26750000 | 34537203.2 | 50111609.6 | 56600945.6 | 74771086.4 | 86451891.2 | 105919899.2 | 125387907.2 | 138366579.2 | 151345251.2 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720
Accrued costs
2 | Доходы, накопленным итогом | 0 | 0 | 3714904 | 11805464 | 25127144 | 43241024 | 64463624 | 87466464 | 112022304 | 139054384 | 167438784 | 197175504 | 227702584 | 259020024 | 291127824 | 298175824 | 305452224 | 312957024
Accumulated revenues
[9 empty] | Accumulated costs |  |  | Accumulated revenues
точка безубыточности
breakeven point
зона убытков
зона прибыли

## Кредит_ЦБ_ЭФ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ, ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ НА ВЕНЧУРНОМ ФОНДЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES ISSUE, BANK LOAN ATTRACTION AT THE INITIAL STAGE. THE PROFIT SHOULD REMAIN AT THE DISPOSAL OF VENTURE FUND
СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА/ PROJECT'S TOTALS
Условия проекта/Terms of the project
Общая стоимость проекта |  | 183286720 | $
General cost of the project
Собственные средства |  | 26750000 | $
Own funds
Банковский кредит |  | 11660699.92 | $
Bank loan
Чистая прибыль |  | 122849423.28 | $
Net profit
Ставка дисконтирования |  | 10% | %
Discount rate
Основные показатели эффективности проекта/ Main profitability ratios
Настоящая стоимость проекта | PV | 85745745.7539 | $
Project present value
Чистая настоящая стоимость | NPV | 58995745.7539 | $
Net present value
Период окупаемости | PBP | 2.5 | года
Pay-back period |  |  | year
Внутренняя норма рентабельности | IRR | 19.91%
Internal return rate
Индекс прибыльности проекта | PI | 3.2054
Index of profitability
НДС | 0% | 0 | $
VAT
Налог на прибыль | 0% | 0 | $
Corporate profit tax
Средства на венчурном фонде |  | 269597432.6468 | $
Profit retained by venture fund

## ЦБ_КЕШ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ НА ВЕНЧУРНОМ ФОНДЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES ISSUE. THE PROFIT SHOULD REMAIN AT THE DISPOSAL OF VENTURE FUND
№ | Название показателя/ Description |  | Всего/eng | 1: 2008; 3: 2009; 7: 2010; 11: 2011; 15: 2011 | Всего,
|  |  | $ | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | $
РАСХОДЫ
COSTS
1 | Вход в проект, проектирование, разрешения |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Project documentation preparation, necessary permits obtaining
2 | Выпуск ЦБ (0,8% от СМР) | 0.08% | 102720 |  |  | 6163.2 | 12326.4 | 5136 | 14380.8 | 9244.8 | 15408 | 15408 | 10272 | 10272 | 4108.8 | [6 empty] | 102720
Issue of securities (0,8% of the building and assembling works)
3 | СМР/The building and assembling works |  | 128400000 |  |  | 7704000 | 15408000 | 6420000 | 17976000 | 11556000 | 19260000 | 19260000 | 12840000 | 12840000 | 5136000 | [6 empty] | 128400000
| Подготовительные работы к СМР |  | Всего/eng $: 7704000; 2009 I: 7704000; Всего, $: 7704000
Pre-construction and assembley works
| Наружные сети (перенос, укладка, прочее) |  | Всего/eng $: 15408000; 2009 II: 15408000; Всего, $: 15408000
Exterior grids (transportation, laying, other)
| Подземная часть СМР |  | Всего/eng $: 12840000; 2009 III: 6420000; 2009 IV: 6420000; Всего, $: 12840000
Underground part of the construction and assembley works)
| Монолитно-каркасные работы |  | Всего/eng $: 46224000; 2009 IV: 11556000; 2010 I: 11556000; 2010 II: 11556000; 2010 III: 11556000; Всего, $: 46224000
Laying and of monolith and frame
| Общестроительные работы |  | Всего/eng $: 30816000; 2010 II: 7704000; 2010 III: 7704000; 2010 IV: 7704000; 2011 I: 7704000; Всего, $: 30816000
Civil and erection works
| Специальные работы и благоустройство территории |  | Всего/eng $: 15408000; 2010 IV: 5136000; 2011 I: 5136000; 2011 II: 5136000; Всего, $: 15408000
Specific works and lanscape arrangement
4 | Отчисления городу |  | Всего/eng $: 26750000; 2011 II: 26750000; Всего, $: 26750000
Municipal deductions
5 | Страхование |  | 1284000 |  |  | 77040 | 154080 | 64200 | 179760 | 115560 | 192600 | 192600 | 128400 | 128400 | 51360 | [6 empty] | 1284000
| Insurance | 1%
6 | ВСЕГО |  | 183286720 | 26750000 |  | 7787203.2 | 15574406.4 | 6489336 | 18170140.8 | 11680804.8 | 19468008 | 19468008 | 12978672 | 12978672 | 31941468.8 | [6 empty] | 183286720
Totals
ДОХОДЫ
REVENUES
7 | Валовой доход от продаж |  | 312957024 |  |  | 3714904 | 8090560 | 13321680 | 18113880 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 312957024
Sales gross revenue
8 | Расходы на продажу | 3% | 9388710.72 |  |  | 111447.12 | 242716.8 | 399650.4 | 543416.4 | 636678 | 690085.2 | 736675.2 | 810962.4 | 851532 | 892101.6 | 915812.4 | 939523.2 | 963234 | 211440 | 218292 | 225144 | 9388710.72
Cost of sale
9 | Налог на прибыль | 0% | Всего/eng $: 0; Всего, $: 0
Corporate profit tax
10 | Чистая прибыль |  | 94712703.28 |  |  | -4183746.32 | -7726563.2 | 6432693.6 | -599677.2 | 8905117.2 | 2844746.8 | 4351156.8 | 13242445.6 | 14554196 | -3096850.4 | 29611267.6 | 30377916.8 | 31144566 | 6836560 | 7058108 | 7279656 | 94712703.28
Net profit
11 | Собственные средства |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Owner's funds
12 | Потребность в финансировании КУА |  | 2009 I: -4183746.32; 2009 II: -7726563.2; Всего, $: -11910309.52
Estimated funds of CAM needed
13 | Средства ПИФ и КИФ |  | Всего/eng $: 11910309.52; 2009 I: 4183746.32; 2009 II: 7726563.2; Всего, $: 11910309.52
Capital from share investment funds
14 | Доходность инвестиционных средств (25% годовых) |  | 278916.4213 |  |  | 261484.145 | 277826.9041 | 278848.3265 | 278912.1654 | 278916.1553 | 278916.4047 | 278916.4203 | 278916.4213 | 278916.4213 | 278916.4213 | 278916.4213 | 278916.4213 | 278916.4213 | 278916.4213 |  |  | 3886235.4706
Return on invested funds (25% annually)
15 | Поступления с учетом выплаты девиден. и возвр. собств. средств |  | 278748199.48 |  |  |  | 8090560 | 13321680 | 18113880 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 |  | -4633909.52 | -4030811 | 278748199.48
Revenues after dividents deduction and owner's funds reimmbursement
16 | Денежный поток/Cash flow |  | 126211932.4585 | -26750000 |  |  | 242716.8 | 6553495.6735 | -335172.9654 | 9262879.0447 | 3255915.5953 | 4808915.5797 | 13774491.5787 | 15126811.5787 | -2483665.2213 | 30248163.5787 | 31038523.5787 | 31828883.5787 | 6769083.5787 | -4633909.52 | 7504800 | 126211932.4585
| операционная деятельность/operating activity |  |  |  |  | -4072299.2 | -7483846.4 | 6832344 | -56260.8 | 9541795.2 | 3534832 | 5087832 | 14053408 | 15405728 | -2204748.8 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 156420304
| инвестиционная деятельность/investment activity |  | 2008 III: -26750000; Всего, $: -26750000
| финансовая деятельность/financial activity |  |  |  |  | 4183746.32 | 7726563.2 | -278848.3265 | -278912.1654 | -278916.1553 | -278916.4047 | -278916.4203 | -278916.4213 | -278916.4213 | -278916.4213 | -278916.4213 | -278916.4213 | -278916.4213 | -278916.4213 | -11910309.52 | 0 | -3346924.4215
17 | Дисконтированный ден. поток PV |  | 86596239.5416 | -26097560.9756 |  |  | 219889.4415 | 5792335.2498 | -289018.5976 | 7792538.1171 | 2672281.5597 | 3850635.094 | 10760610.8059 | 11528820.5156 | -1846743.8918 | 21942634.1861 | 21966807.2529 | 21976747.8237 | 4559823.4755 | -3045382.4315 | 4811821.9164 | 86596239.5416
Discounted cash flow
18 | Внутренняя норма рентабельности, IRR |  | Всего, $: IRR
| Internal return rate |  |  | -26750000 |  |  | 242716.8 | 6553495.6735 | -335172.9654 | 9262879.0447 | 3255915.5953 | 4808915.5797 | 13774491.5787 | 15126811.5787 | -2483665.2213 | 30248163.5787 | 31038523.5787 | 31828883.5787 | 6769083.5787 | -4633909.52 | 7504800 | 23.08%
Расшифровка доходных статей Корпорации
Revenues of the corporation
| Доходы по источникам |  | Всего/eng $: 14510636.4213
Revenues within the sources
| Страховая компания |  | Всего/eng $: 1284000
Insurance company
| Банк всего, в том числе: |  | Всего/eng $: 386636.4213
Bank totals, including
| Доход банка на обслуживании ц.б. |  | Всего/eng $: 102720
Servicing of securities
| Доход банка, проценты |  | Всего/eng $: 278916.4213
Bank interest
| Доходы торговца (банк) |  | Всего/eng $: 5000
Trader's revenues
| Доход от участия в проекте (10% от строймонтажа) |  | Всего/eng $: 12840000
Revenue from participation in the project (10% of B&A works)

## БЕЗ_ЦБ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ КИФов и ПИФов НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
FINANCIAL PROJECTION OF CONSTRUCTION FINANCING AT THE INITIAL STAGES
№ | Название показателя/ Description | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012
|  | II | III | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Расходы, накопленным итогом | 26750000 | 26750000 | 34537203.2 | 50111609.6 | 56600945.6 | 74771086.4 | 86451891.2 | 105919899.2 | 125387907.2 | 138366579.2 | 151345251.2 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720 | 183286720
Accrued costs
2 | Доходы, накопленным итогом | 0 | 0 | 3714904 | 11805464 | 25127144 | 43241024 | 64463624 | 87466464 | 112022304 | 139054384 | 167438784 | 197175504 | 227702584 | 259020024 | 291127824 | 298175824 | 305452224 | 312957024
Accumulated revenues
точка безубыточности
breakeven point
зона убытков
зона прибыли
Accumulated revenues

## ЦБ_ЭФ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ НА ВЕНЧУРНОМ ФОНДЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES ISSUE. THE PROFIT SHOULD REMAIN AT THE DISPOSAL OF VENTURE FUND
СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА/ PROJECT'S TOTALS
Условия проекта/Terms of the project
Общая стоимость проекта |  | 183286720 | $
General cost of the project
Собственные средства |  | 26750000 | $
Own funds
Средства КИФ И ПИФ |  | 11910309.52 | $
Money of Share investment funds
Чистая прибыль |  | 122849423.28 | $
Net profit
Ставка дисконтирования |  | 10% | %
Discount rate
Основные показатели эффективности проекта/ Main profitability ratios
Настоящая стоимость проекта | PV | 86596239.5416 | $
Project present value
Чистая настоящая стоимость | NPV | 59846239.5416 | $
Net present value
Период окупаемости | PBP | 2.5 | года
Pay-back period |  |  | year
Внутренняя норма рентабельности | IRR | 23%
Internal return rate
Индекс прибыльности проекта | PI | 3.2372
Index of profitability
НДС | 0% | 0 | $
VAT
Налог на прибыль | 0% | 0 | $
Corporate profit tax
Средства на венчурном фонде |  | 278748199.48 | $
Profit retained by venture fund

## Кредит_КЕШ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY BANK LOAN ATTRACTION
№ | Название показателя/ Description |  | Всего/eng | 1: 2008; 3: 2009; 7: 2010; 11: 2011; 15: 2011 | Всего,
|  |  | $ | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | $
РАСХОДЫ
COSTS
1 | Вход в проект, проектирование, разрешения |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Project documentation preparation, necessary permits obtaining
2 | Выпуск ЦБ (0,8% от СМР) | 0.08% | 102720 |  |  | 6163.2 | 12326.4 | 5136 | 14380.8 | 9244.8 | 15408 | 15408 | 10272 | 10272 | 4108.8 | [6 empty] | 102720
Issue of securities (0,8% of the building and assembling works)
3 | СМР/The building and assembling works |  | 128400000 |  |  | 7704000 | 15408000 | 6420000 | 17976000 | 11556000 | 19260000 | 19260000 | 12840000 | 12840000 | 5136000 | [6 empty] | 128400000
| Подготовительные работы к СМР |  | Всего/eng $: 7704000; 2009 I: 7704000; Всего, $: 7704000
Pre-construction and assembley works
| Наружные сети (перенос, укладка, прочее) |  | Всего/eng $: 15408000; 2009 II: 15408000; Всего, $: 15408000
Exterior grids (transportation, laying, other)
| Подземная часть СМР |  | Всего/eng $: 12840000; 2009 III: 6420000; 2009 IV: 6420000; Всего, $: 12840000
Underground part of the construction and assembley works)
| Монолитно-каркасные работы |  | Всего/eng $: 46224000; 2009 IV: 11556000; 2010 I: 11556000; 2010 II: 11556000; 2010 III: 11556000; Всего, $: 46224000
Laying and of monolith and frame
| Общестроительные работы |  | Всего/eng $: 30816000; 2010 II: 7704000; 2010 III: 7704000; 2010 IV: 7704000; 2011 I: 7704000; Всего, $: 30816000
Civil and erection works
| Специальные работы и благоустройство территории |  | Всего/eng $: 15408000; 2010 IV: 5136000; 2011 I: 5136000; 2011 II: 5136000; Всего, $: 15408000
Specific works and lanscape arrangement
4 | Отчисления городу |  | Всего/eng $: 26750000; 2011 II: 26750000; Всего, $: 26750000
Municipal deductions
5 | Страхование |  | 1284000 |  |  | 77040 | 154080 | 64200 | 179760 | 115560 | 192600 | 192600 | 128400 | 128400 | 51360 | [6 empty] | 1284000
| Insurance | 1%
6 | НДС в расходах |  | 183286720 | 26750000 |  | 7787203.2 | 15574406.4 | 6489336 | 18170140.8 | 11680804.8 | 19468008 | 19468008 | 12978672 | 12978672 | 31941468.8 | [6 empty] | 183286720
VAT credit
7 | ВСЕГО |  | 183286720 | 26750000 |  | 7787203.2 | 15574406.4 | 6489336 | 18170140.8 | 11680804.8 | 19468008 | 19468008 | 12978672 | 12978672 | 31941468.8 | [6 empty] | 183286720
Totals
ДОХОДЫ
REVENUES
8 | Валовой доход от продаж |  | 312957024 |  |  | 3714904 | 8090560 | 13321680 | 18113880 | 21222600 | 23002840 | 24555840 | 27032080 | 28384400 | 29736720 | 30527080 | 31317440 | 32107800 | 7048000 | 7276400 | 7504800 | 312957024
Sales gross revenue
9 | Расходы на продажу | 3% | 9388710.72 |  |  | 111447.12 | 242716.8 | 399650.4 | 543416.4 | 636678 | 690085.2 | 736675.2 | 810962.4 | 851532 | 892101.6 | 915812.4 | 939523.2 | 963234 | 211440 | 218292 | 225144 | 9388710.72
Cost of sale
10 | НДС | 20% | 6421560 |  |  | 742980.8 | 1618112 | 2664336 | 3622776 | 4244520 | 4600568 | 4911168 | 5406416 | 5676880 | 5947344 | 6105416 | 6263488 | 6421560 | 1409600 | 1455280 | 1500960 | 62591404.8
VAT
11 | Прибыль к налогообложеннию |  | 24723006 |  |  | -4926727.12 | -9344675.2 | 3768357.6 | -4222453.2 | 4660597.2 | -1755821.2 | -560011.2 | 7836029.6 | 8877316 | -9044194.4 | 23505851.6 | 24114428.8 | 24723006 | 5426960 | 5602828 | 5778696 | 84440188.48
Profit before taxation
12 | Налог на прибыль | 25% | 6180751.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876462.9 | 6028607.2 | 6180751.5 | 1356740 | 1400707 | 1444674 | 22287942.6
Corporate profit tax
13 | Чистая прибыль |  | 62152245.88 |  |  | -4926727.12 | -9344675.2 | 3768357.6 | -4222453.2 | 4660597.2 | -1755821.2 | -560011.2 | 7836029.6 | 8877316 | -9044194.4 | 17629388.7 | 18085821.6 | 18542254.5 | 4070220 | 4202121 | 4334022 | 62152245.88
Net profit
14 | Собственные средства |  | Всего/eng $: 26750000; 2008 III: 26750000; Всего, $: 26750000
Owner's funds
15 | Потребность в кредитировании |  | Всего/eng $: -14271402.32; 2009 I: -4926727.12; 2009 II: -9344675.2; Всего, $: -14271402.32
Estimated loan funds
16 | Кредит |  | Всего/eng $: 14271402.32; 2009 I: 4926727.12; 2009 II: 9344675.2; Всего, $: 14271402.32
Bank loan
17 | % по кредиту (18% годовых) |  | 4907107.908 |  |  | 184524.4404 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | 524731.4964 | [6 empty] | 4907107.908
Interest on attracted loan (18% annual rate)
18 | Поступления с учетом возврата кредита |  | 42973735.652 | 0 | 0 | -10037978.6804 | -19214081.8964 | 3243626.1036 | -4747184.6964 | 4135865.7036 | -2280552.6964 | -1084742.6964 | 7311298.1036 | 8352584.5036 | -9568925.8964 | 17629388.7 | 18085821.6 | 18542254.5 | 4070220 | 4202121 | 4334022 | 42973735.652
Receipts after loan repayment
19 | Поступления с учетом возврата кредита и собств. средств |  | Всего/eng $: 16223735.652; 2011 IV: 16223735.652; Всего, $: 16223735.652
Reciepts after loan repayment and own funds deduction
20 | Денежный поток/Cash flow |  | 30495137.972 | -26750000 | 0 | -184524.4404 | -524731.4964 | 3243626.1036 | -4747184.6964 | 4135865.7036 | -2280552.6964 | -1084742.6964 | 7311298.1036 | 8352584.5036 | -9568925.8964 | 3357986.38 | 18085821.6 | 18542254.5 | 4070220 | 4202121 | 4334022 | 30495137.972
| операционная деятельность/operating activity |  |  |  |  | -4926727.12 | -9344675.2 | 3768357.6 | -4222453.2 | 4660597.2 | -1755821.2 | -560011.2 | 7836029.6 | 8877316 | -9044194.4 | 17629388.7 | 18085821.6 | 18542254.5 | 4070220 | 4202121 | 4334022 | 62152245.88
| инвестиционная деятельность/investment activity |  | 2008 III: -26750000; Всего, $: -26750000
| финансовая деятельность/financial activity |  |  |  |  | 4742202.6796 | 8819943.7036 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -524731.4964 | -14271402.32 | [5 empty] | -4907107.908
21 | Дисконтированный ден. поток PV |  | 14051370.7734 | -26097560.9756 |  | -171349.2867 | -475380.8375 | 2866892.8391 | -4093482.4858 | 3479360.0334 | -1871755.8051 | -868584.2422 | 5711574.3931 | 6365878.6971 | -7115031.1638 | 2435951.7412 | 12799827.804 | 12802788.0784 | 2741801.6768 | 2761613.1504 | 2778827.1567 | 14051370.7734
Discounted cash flow
22 | Внутренняя норма рентабельности, IRR |  | Всего, $: IRR
| Internal return rate |  |  | -26750000 |  | -184524.4404 | -524731.4964 | 3243626.1036 | -4747184.6964 | 4135865.7036 | -2280552.6964 | -1084742.6964 | 7311298.1036 | 8352584.5036 | -9568925.8964 | 3357986.38 | 18085821.6 | 18542254.5 | 4070220 | 4202121 | 4334022 | 6.394%

## КРЕДИТ_ЭФ
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИБЫЛЬ ОСТАЕТСЯ НА ВЕНЧУРНОМ ФОНДЕ
FINANCIAL PROJECTION OF THE CONSTRUCTION FINANCING BY MEANS OF SECURITIES ISSUE. THE PROFIT SHOULD REMAIN AT THE DISPOSAL OF VENTURE FUND
СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА/ PROJECT'S TOTALS
Условия проекта/Terms of the project
Общая стоимость проекта |  | 183286720 | $
General cost of the project
Собственные средства |  | 26750000 | $
Own funds
Банковский кредит |  | 14271402.32 | $
Bank loan
Чистая прибыль |  | 62152245.88 | $
Net profit
Ставка дисконтирования |  | 10% | %
Discount rate
Основные показатели эффективности проекта/ Main profitability ratios
Настоящая стоимость проекта | PV | 30495137.972 | $
Project present value
Чистая настоящая стоимость | NPV | 3745137.972 | $
Net present value
Период окупаемости | PBP | 4.5 | года
Pay-back period |  |  | year
Внутренняя норма рентабельности | IRR | 6.394%
Internal return rate
Индекс прибыльности проекта | PI | 1.14
Index of profitability
НДС | 20% | 6421560 | $
VAT
Налог на прибыль | 25% | 6180751.5 | $
Corporate profit tax
Поступления с учетом возврата кредита и собств. средств |  | 16223735.652 | $
Reciepts after loan repayment and own funds deduction

## АРЕНДА
|  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРЕНДЫ
FINANCIAL PROJECTION. LEASING PROFITABILITY
№ | Название показателя/ Description |  | Всего/ Total amount | 2011 |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего,
|  |  | $ | [22 empty] | $
1 | Затраты на реал. проекта |  | 183286720 | I | II | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Costs for project implementation
ДОХОДЫ
REVENUES
2 | Поступления от аренды офисных площадей |  | 305066391.335 | 4683000 | 4683000 | 5385450 | 5385450 | 5385450 | 5385450 | 6193267.5 | 6193267.5 | 6193267.5 | 6193267.5 | 7122257.625 | 7122257.625 | 7122257.625 | 7122257.625 | 8190596.2687 | 8190596.2687 | 8190596.2687 | 8190596.2687 | 37676742.8362 | 43328254.2617 | 49827492.4009 | 57301616.2611 | 305066391.335
Receipts from office spaces leased
3 | Поступления от аренды торговых площадей |  | 70120321.0833 | 1076400 | 1076400 | 1237860 | 1237860 | 1237860 | 1237860 | 1423539 | 1423539 | 1423539 | 1423539 | 1637069.85 | 1637069.85 | 1637069.85 | 1637069.85 | 1882630.3275 | 1882630.3275 | 1882630.3275 | 1882630.3275 | 8660099.5065 | 9959114.4325 | 11452981.5973 | 13170928.8369 | 70120321.0833
Receipts from the retail spaces leased
4 | Поступления от аренды паркингов |  | 68400536.1738 | 1050000 | 1050000 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 1388625 | 1388625 | 1388625 | 1388625 | 1596918.75 | 1596918.75 | 1596918.75 | 1596918.75 | 1836456.5625 | 1836456.5625 | 1836456.5625 | 1836456.5625 | 8447700.1875 | 9714855.2156 | 11172083.498 | 12847896.0227 | 68400536.1738
Receipts from the parking leased
5 | Валовой доход от аренды |  | 443587248.592 | 6809400 | 6809400 | 7830810 | 7830810 | 7830810 | 7830810 | 9005431.5 | 9005431.5 | 9005431.5 | 9005431.5 | 10356246.225 | 10356246.225 | 10356246.225 | 10356246.225 | 11909683.1587 | 11909683.1587 | 11909683.1587 | 11909683.1587 | 54784542.5302 | 63002223.9098 | 72452557.4963 | 83320441.1207 | 443587248.592
Gross leasing revenue
6 | Операционные расходы |  | 65484000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 7704000 | 7704000 | 7704000 | 7704000 | 65484000
Operation costs
7 | НДС в доходах | 20% | 88717449.7184 | 1361880 | 1361880 | 1566162 | 1566162 | 1566162 | 1566162 | 1801086.3 | 1801086.3 | 1801086.3 | 1801086.3 | 2071249.245 | 2071249.245 | 2071249.245 | 2071249.245 | 2381936.6318 | 2381936.6318 | 2381936.6318 | 2381936.6318 | 10956908.506 | 12600444.782 | 14490511.4993 | 16664088.2241 | 88717449.7184
VAT liabilities
8 | Прибыль к налогообложеннию |  | 289385798.8736 | 3521520 | 3521520 | 4338648 | 4338648 | 4338648 | 4338648 | 5278345.2 | 5278345.2 | 5278345.2 | 5278345.2 | 6358996.98 | 6358996.98 | 6358996.98 | 6358996.98 | 7601746.527 | 7601746.527 | 7601746.527 | 7601746.527 | 36123634.0242 | 42697779.1278 | 50258045.997 | 58952352.8966 | 289385798.8736
Profit before taxation
9 | Налог на прибыль | 25% | 72346449.7184 | 880380 | 880380 | 1084662 | 1084662 | 1084662 | 1084662 | 1319586.3 | 1319586.3 | 1319586.3 | 1319586.3 | 1589749.245 | 1589749.245 | 1589749.245 | 1589749.245 | 1900436.6317 | 1900436.6317 | 1900436.6317 | 1900436.6317 | 9030908.506 | 10674444.782 | 12564511.4993 | 14738088.2241 | 72346449.7184
Corporate profit tax
10 | Чистая прибыль |  | 217039349.1552 | 2641140 | 2641140 | 3253986 | 3253986 | 3253986 | 3253986 | 3958758.9 | 3958758.9 | 3958758.9 | 3958758.9 | 4769247.735 | 4769247.735 | 4769247.735 | 4769247.735 | 5701309.8953 | 5701309.8953 | 5701309.8953 | 5701309.8953 | 27092725.5182 | 32023334.3459 | 37693534.4978 | 44214264.6724 | 217039349.1552
Net profit
11 | Денежный поток с учетом инвестиций |  |  | -180645580 | -178004440 | -174750454 | -171496468 | -168242482 | -164988496 | -161029737.1 | -157070978.2 | -153112219.3 | -149153460.4 | -144384212.665 | -139614964.93 | -134845717.195 | -130076469.46 | -124375159.5648 | -118673849.6695 | -112972539.7743 | -107271229.879 | -80178504.3609 | -48155170.015 | -10461635.5172 | 33752629.1552
| Cash flow after investment deduction |  |  | 2641140 | 5282280 | 8536266 | 11790252 | 15044238 | 18298224 | 22256982.9 | 26215741.8 | 30174500.7 | 34133259.6 | 38902507.335 | 43671755.07 | 48441002.805 | 53210250.54 | 58911560.4352 | 64612870.3305 | 70314180.2257 | 76015490.121 | 103108215.6391 | 135131549.985 | 172825084.4828 | 217039349.1552
12 | Дисконтированный ден. поток NPV |  | 10% | -164223254.5455 | -161822218.1818 | -144421862.8099 | -141732618.1818 | -139043373.5537 | -136354128.9256 | -120984024.8685 | -118009750.7137 | -115035476.559 | -112061202.4042 | -98616359.9925 | -95358899.6175 | -92101439.2425 | -88843978.8676 | -77227188.6326 | -73687123.7493 | -70147058.866 | -66606993.9827 | -45258675.4624 | -24711216.428 | -4880430.1778 | 14314409.6385
Discounted cash flow, NPV
13 | Капитализация | 15% |  | 537641140 | 537641140 | 565003986 | 566088648 | 567173310 | 568257972 | 600629629.5 | 601949215.8 | 603268802.1 | 604588388.4 | 639587055.555 | 644356303.29 | 649125551.025 | 653894798.76 | 692290848.5933 | 697992158.4885 | 703693468.3837 | 709394778.279 | 771957242.7111 | 842578439.1925 | 922400895.6499 | 1012735205.1048
Capitalization
момент окупаемости от аренды
payback moment
КАПИТАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
Capitalization of the business center

## БЦ
№ | Объект/Object | GLA, кв. м | № | Объект/Object | GLA, кв. м
2007 |  |  | 2009-2010
1 | БЦ "Парус" | 54000 | 15 | "Эспланада" ("Олимп") | 55000
| BC "Parus" |  |  | "Esplanada" ("Olimp")
2 | БЦ "Айсберг" | 25000 | 16 | БЦ на ул. Верхняя | 39000
| BC "Aisberg" |  |  | BC in Verhnyaya str.
3 | БЦ "Ласточка", вторая очередь | 8000 | 17 | "Фотон" | 20000
| BC "Lastochka", second line |  |  | "Foton"
4 | БЦ на ул. Верхний Вал | 13800 | 18 | БЦ на ул. Сагайдачного | 12000
| BC in Verhniy Val str. |  |  | BC in Sagaydachnogo str.
5 | БЦ на ул. Физкультуры | 10000 | 19 | БЦ на ул. Михайловской | 10000
| BC in Fiskultury str. |  |  | BC in Mikhaylovskaya str.
6 | КОМОД | 10000 | 20 | "Торонто-Киев" | 37000
| COMOD |  |  | "Toronto-Kiev"
7 | БЦ "Grand Step" | 9500 | 21 | БЦ на ул. Саксаганского | 11000
| BC "Grand Step" |  |  | BC in Saksaganskogo str.
2008 |  |  | 22 | "Роза Плаза" | 22000
"Rosa Plasa"
8 | БЦ "Леонардо", вторая очередь | 15000 | 23 | БЦ "Классик" | 60000
| BC "Leonardo", second line |  |  | BC "Classic"
9 | NTBC-II | 10000 | 24 | БЦ на Воздухофлотском пр-те | 38000
| NTBC-II |  |  | BC in Vozduhoflotskyy anenue
10 | "Миком-Палас" | 11000 | 25 | БЦ на ул. Соломенской | 10000
| "Mykom-Palace" |  |  | BC in Solomenskaya str.
11 | БЦ "Ласточка", третья очередь | 10000 | 26 | БЦ на ул. Верхний Вал | 10000
| BC"Lastochka" |  |  | BC in Verhnyy Val str.
12 | БЦ на ул. Артема | 14000 | 27 | Capital Centre | 203000
| BC in Artema str. |  |  | Capital Centre
13 | БЦ на ул. Донца | 6000 | 28 | БЦ на ул. Мечникова | 27000
| BC in Dontsa str. |  |  | BC in Mechnikova Str.
14 | БЦ на ул. Физкультуры | 11700 | 29 | БЦ на ул. Нижний Вал | 12000
| BC in Fiskultury str. |  |  | BC in Nizhniy Val str.
|  |  | 30 | Forum Park Plaza (вторая очередь) | 117000
Forum Park Plaza (second line)